## 每列说明
列 | 字段 | 说明
A | 模块 | 功能所属模块
B | 需求类型 | 新增 / 修改 / 查询 / 删除 / 复杂
C | 复杂度等级 | 低 / 中 / 高（人工评估）
D | 是否方案设计 | 是否需要技术方案、评审
E | 是否影响核心链路 | 是 / 否 | 登录 / 支付 / 资金 /游戏链路
F | 并发一致性要求 | 无 / 中 / 高 | 锁、幂等、事务
G | 是否涉及数据迁移 | 是 / 否 | SQL、回滚、校验成本、历史数据的处理
H | 是否涉及存量改造 | 是 / 否 | 改旧代码 ≠ 新写，风险更高
I | 是否有性能指标 | QPS / RT / SLA
J | 是否上下游联调 | 是否依赖其他系统
K | 功能点数量 | 拆出来的子功能数
L | 基础工时 | 类型决定的基础天数
M | 复杂度加成 | 自动算
N | 联调加成 | 自动算
O | 设计加成 | 自动算
P | 风险缓冲 | 自动算
R | 总工期 | ✅ 自动计算

## 编码之前需求返讲
模块 | 需求类型 | 复杂度等级(低/中/高) | 是否方案设计(是/否) | 是否影响核心链路 | 并发一致性要求 | 是否涉及数据迁移 | 是否涉及存量改造 | 是否有性能指标 | 是否上下游联调(是/否) | 功能点数量 | 基础工时(天) | 复杂度加成 | 联调加成 | 设计加成 | 风险缓冲 | 总工期(天) | 评分说明
用户管理 | 新增/修改 | 中 | 是 | [5 empty] | 是 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.7 | 5.2 | 权限模型调整
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 编码之后reiewcode内部评分
需求单 | 负责人 | 需求难度基数 | 编码工作量评分（0-10） | 单元测试工作量评分（0-10） | 设计评分（0-10） | 总分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0