## 需求评分
模块 | 需求类型 | 复杂度等级 | 是否方案设计 | 是否上下游联调 | 是否涉及权限/安全 | 是否数据结构变更 | 是否性能/并发优化 | 是否历史数据处理 | 是否灰度/回滚 | 功能点数量 | 基础工时(天) | 复杂度加成 | 联调加成 | 设计加成 | 安全加成 | 数据加成 | 性能加成 | 数据处理加成 | 发布风险加成 | 风险缓冲 | 总工期(天) | 评分说明
用户管理 | 新增 | 中 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 3 | 1

## 字段说明
字段 | 说明 | 取值示例
模块 | 业务模块名称 | 用户管理 / 订单 / 风控
需求类型 | 需求操作类型 | 新增 / 修改 / 查询 / 删除
复杂度等级 | 综合业务与技术复杂度 | 低 / 中 / 高
是否方案设计 | 是否需要技术方案评审 | 是 / 否
是否上下游联调 | 是否涉及其他系统 | 是 / 否
是否涉及权限/安全 | 是否登录/权限/风控 | 是 / 否
是否数据结构变更 | 是否涉及表结构变更 | 是 / 否
是否性能/并发优化 | 是否性能/容量目标 | 是 / 否
是否历史数据处理 | 是否补数/迁移 | 是 / 否
是否灰度/回滚 | 是否需要灰度或回滚 | 是 / 否
功能点数量 | 拆分后的功能点数 | 1-10
基础工时 | 单功能点基础工时 | 1 天
风险缓冲 | 统一 15% 风险预留 | 自动
总工期 | 最终评估工期 | 自动计算